## Plan1
Anexo I da Instrução nº: 2507/10 |  | CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA / EXERCÍCIO 2011
nº Seq. | ATIVIDADES |  | RESPONSABILIDADE | CALENDÁRIO
1 | Despacho Sr. Presidente |  | SUPCON | 2010-06-09
2 | Solicitação às Unidades de apresentação de propostas |  | SUPCON/GCOR | 2010-06-09
3 | Data limite para entrega das propostas à Supcon |  | Superintendencias | 2010-07-05
4 | Consolidação das Propostas Orçamentárias das àreas e compatibilização das Despesas com a Receita |  | GCOR/SUPCON | até 06/08/2010
5 | Apreciação / Discussão / Aprovação |  | Superintendências / Sr. Presidente | 10 ou 11/08/10*
6 | Apreciação / Discussão / Aprovação |  | CPOTC | 2010-08-17
7 | Apreciação / Discussão / Aprovação |  | Plenário | 2010-09-16
8 | Encaminhamento do Orçamento ao CONFEA |  | SUPCON/GCOR | até 30/09/10
9 | Limite de recebimento das Propostas Orçamentárias dos Creas no Confea conf. Res. 353/90 |  | SUPCON/CONFEA | 2010-10-10
Observação: Item 6.1 da Instrução: "A cada exercício será divulgado o Cronograma para Elaboração da Proposta Orçamentária".
* Data à confirmar
São Paulo, 09 de junho de 2010.
ORIGINAL ASSINADO POR
Eng. Civil José Tadeu da Silva
Crea-SP nº 0600536263
Presidente